## Sheet1
Công việc | Thời gian (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 Website bán ô tô | 65 | 2023-07-31 | 2023-10-28
1.1 Khởi tạo (Initiation) | 10 | 2023-07-31 | 2023-08-12
1.1.1 Phân tích nhu cầu & đề xuất giải pháp | 3 | 2023-07-31 | 2023-08-02
1.1.2 Xây dựng Project Charter | 2 | 2023-08-03 | 2023-08-05
1.1.3 Trình nộp Project Charter | 3 | 2023-08-07 | 2023-08-09
1.1.4 Nhà tài trợ duyệt Project Charter | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-11
1.1.5 Phê duyệt Project Charter | 1 | 2023-08-11 | 2023-08-12
1.2 Lập kế hoạch (Planning) | 10 | 2023-08-14 | 2023-08-26
1.2.1 Xác định phạm vi dự án sơ bộ | 2 | 2023-08-14 | 2023-08-15
1.2.2 Thành lập nhóm dự án | 2 | 2023-08-16 | 2023-08-17
1.2.3 Họp khởi động nhóm dự án | 1 | 2023-08-18 | 2023-08-19
1.2.4 Lập kế hoạch dự án (timeline, chi phí, nhân lực) | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
1.2.5 Trình nộp kế hoạch dự án | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-24
1.2.6 Duyệt kế hoạch dự án (Milestone) | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-26
1.3 Thực thi (Execution) | 20 | 2023-09-04 | 2023-09-30
1.3.1 Họp khởi động thực thi | 3 | 2023-09-04 | 2023-09-06
1.3.2 Thu thập & xác thực yêu cầu người dùng | 2 | 2023-09-07 | 2023-09-09
1.3.3 Thiết kế hệ thống (UI/UX + Database + Kiến trúc API) | 3 | 2023-09-11 | 2023-09-13
1.3.4 Phát triển Backend (ASP.NET API) | 2 | 2023-09-14 | 2023-09-16
1.3.5 Phát triển Frontend (React.js) | 3 | 2023-09-18 | 2023-09-20
1.3.6 Tích hợp & kiểm thử (Integration & Testing) | 2 | 2023-09-21 | 2023-09-23
1.3.7 Triển khai hệ thống chạy thử (Staging) | 2 | 2023-09-25 | 2023-09-26
1.3.8 Đào tạo người dùng (Admin/Khách hàng) | 2 | 2023-09-27 | 2023-09-28
1.3.9 Go Live (Triển khai chính thức) | 1 | 2023-09-29 | 2023-09-30
1.4 Kiểm soát (Control) | 10 | 2023-10-02 | 2023-10-14
1.4.1 Quản lý dự án hàng ngày | 3 | 2023-10-02 | 2023-10-04
1.4.2 Họp báo cáo tiến độ định kỳ | 2 | 2023-10-05 | 2023-10-07
1.4.3 Quản lý rủi ro (Risk Management) | 3 | 2023-10-09 | 2023-10-11
1.4.4 Cập nhật kế hoạch dự án khi có thay đổi | 2 | 2023-10-12 | 2023-10-14
1.5 Kết thúc (Closeout) | 10 | 2023-10-16 | 2023-10-28
1.5.1 Kiểm toán tài nguyên & hợp đồng | 4 | 2023-10-16 | 2023-10-19
1.5.2 Rút kinh nghiệm (Lessons Learned) | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-21
1.5.3 Cập nhật & lưu trữ tài liệu dự án | 2 | 2023-10-23 | 2023-10-24
1.5.4 Xác nhận bàn giao & nghiệm thu dự án | 2 | 2023-10-25 | 2023-10-26
1.5.5 Lưu trữ hồ sơ dự án | 1 | 2023-10-27 | 2023-10-28
Formulas:
Thời gian (ngày) = NETWORKDAYS([Ngày bắt đầu],[Ngày kết thúc])