## WSM_DuAn
Criteria | Weight (%) | Project 1 | Project 2 | Project 3 | Project 4
Hỗ trợ mục tiêu kinh doanh | 25% | 90 | 50 | 60 | 70
Nhà tài trợ mạnh | 15% | 70 | 90 | 50 | 20
Hỗ trợ khách hàng tốt | 15% | 90 | 50 | 70 | 70
Công nghệ phù hợp | 10% | 80 | 90 | 60 | 70
Triển khai trong 1 năm | 5% | 20 | 20 | 50 | 90
NPV dương | 20% | 70 | 50 | 70 | 90
Rủi ro thấp | 10% | 60 | 50 | 50 | 90
Weighted Project Scores | 100% | 75.5 | 58.5 | 60.5 | 69.5

## WSM_ChucNang
Weighted Decision Matrix for project Name
Created by: | Date:
Criteria | Weight | Func 1 | Func 2 | Func 3 | Func 4 | Func 5 | Func 6
UI: thân thiện, dễ dùng, dễ nhớ | 25% | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 75
Tốc độ truy cập nhanh | 15% | 80 | 75 | 85 | 90 | 70 | 65
Hỗ trợ đa ngôn ngữ | 10% | 70 | 60 | 60 | 50 | 80 | 70
Nội dung hấp dẫn, đa dạng | 15% | 80 | 70 | 90 | 60 | 50 | 80
Chức năng đăng nhập | 5% | 60 | 50 | 70 | 80 | 90 | 50
Màu sắc, hình ảnh đa dạng | 20% | 70 | 65 | 60 | 75 | 65 | 70
Tính sáng tạo, linh hoạt | 10% | 50 | 40 | 70 | 60 | 50 | 55
Weighted Project Scores | 100% | 75.5 | 68.5 | 74.75 | 70 | 63.5 | 69.5

## NPV
Discount rate | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5
Benefits | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Costs | 5000 | 1000 | 1000 | 0 | 0
Cash Flow | -5000 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000
NPV | 3620.2818
PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5
Benefits | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000
Costs | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cash Flow | -1000 | 0 | 1000 | 2000 | 3000
NPV | 3071.0148

## ROI
Discount Rate | 8%
Assume the project is completed in Year 0 |  |  |  | Year
| 0 | 1 | 2 | 3 | Total
Costs | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Discount factor | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383
Discounted costs | 140000 | 37000 | 34000 | 32000 | 243000
Benefits | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Discount factor | 1 | 0.92593 | 0.85734 | 0.79383
Discounted benefits | 0 | 185000 | 171000 | 159000 | 515000
Discounted benefits - costs | -140000 | 148000 | 137000 | 127000 | 272000 | ← NPV
Cumulative benefits - costs | -140000 | 8000 | 145000 | 272000
ROI | 111.9%
Payback In Year 1

## Payback
Year | Costs | Benefits | Cum Costs | Cum Benefits
0 | 140000 | 0 | 140000 | 0
1 | 37000 | 185000 | 177000 | 185000
2 | 34000 | 171000 | 211000 | 356000
3 | 32000 | 159000 | 243000 | 515000
PAYBACK